## Slide 1
整体管理咨询
— 公司战略、组织结构、业务流程以及考核激励方案
– 项目建议书 –
＊＊＊＊股份有限公司

## Slide 2: 目录 页码
  １. 访谈摘要
  2. 项目的内容、方法和阶段结果
  3. 项目时间框架
  4. 项目组织
  5. 项目的价值
  附录：项目成员

## Slide 3: 1. 访谈摘要

## Slide 4: 通过访谈,XXXX加深了对＊＊公司项目的理解
问题的表现形式
战略方面(纵向,横向,定位,方法)
结构/流程(部门设置,流程设计)
激励机制
问题产生的原因
没有相应的经历
没有很好的总结
没有主次的辨别
对本次咨询的要求各有侧重
高层/中层/员工

## Slide 5
2. 项目的内容、方法和阶段成果

## Slide 6
战略规划
通过沟通,我们对项目模块和内容进行了调整,主要是单独列出内外分析模快,并明确战略规划模块的侧重
项目概览
内外分析
2
1
组织结构和关键流程设计
3
考核激励方案
4
特定行业(投资项目)市场的分析
竞争对手的分析
公司发展历史公司
整体财务状况
公司专有技术/竞争优势
公司组织结构
公司资源分析
公司存在问题调查和分析
公司核心能力的分析
特定细分市场(投资项目)的评估
战略的构成要素
战略管理的方法
公司组织模式
总部职能部门设计
公司内部集分权
所属单位的组织结构建议（举例）
关键流程
内外部分析
薪酬体系
考核方案的制定
实施计划

## Slide 7: 内外分析是为了建立双方对公司理解的共识,为项目的下一步发展奠定基础
项目方法
模块1：内外分析
内部访谈
  公司管理层访谈
  事业部负责人访谈
  职能部门领导访谈
外部访谈
  行业主管部门访谈
  行业专家访谈
  国外案例基准研究
问卷调查
数据库
桌面研究
SWOT分析
基准分析
阶段结果
加深对公司的了解,得出对公司的诊断结论
进一步确定项目内容的侧重
为后续内容的展开奠定基础

## Slide 8: 战略模块的重点是培养＊＊自己的能力,并在明确核心能力的前提下,明确将来的发展方向
项目方法
模块2-战略规划
专题培训会
研讨会
专题指导
头脑风暴
桌面研究
阶段结果
明确公司的成功因素和核心能力
未来公司的远景和发展方向,包括
对公司投资项目的意见(横向发展)
公司延伸发展的定位(纵向发展)
公司战略要素的组成
公司战略的制定\执行\调整

## Slide 9: 组织结构和关键流程的设计是为了更好地实现公司战略,明确做事的职责和程序,提高效率
项目方法
模块3-组织结构和关键流程设计
研讨会
重点访谈
内部讨论
阶段结果
总部与业务单元的关系
结构设置原则
总部与特定业务单元的组织结构
部门职责
岗位设置
主要业务活动的流程
预算
销售
财务管理等

## Slide 10: 设计新的薪酬体系，做到公司有承受力，市场上有竞争力，员工中有吸引力
阶段结果
模块4-考核激励方案
制定具有竞争力的报酬体系（收入构成＼各部分的比例和数量）
公司总体薪酬规模估算（公司可以承受）
公司高级管理人员和业务骨干对考核激励的意愿
考核激励的主要指标
业绩考核的组织和程序
过渡方案
项目方法
内外访谈
薪酬调查
案例研究
研讨会
桌面研究

## Slide 11
3. 项目时间框架

## Slide 12: XXXX认为整个项目期限为3个多月（1）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
月
周
项目时间框架 (1)
项目启动
模块1：现状评估
-外部分析
-内部分析
模块2：战略规划
- 公司核心能力
- 公司发展方向
- 战略要素
- 战略制定/执行/调整
中期讨论会或报告
启动会
最终报告
内容

## Slide 13: XXXX认为整个项目期限为3个多月（2）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
月
周
项目时间框架 (2)
模块3：组织结构和流程设计
- 公司组织原则
- 公司组织结构
- 所属单位结构建议例子
- 关键流程
模块4：考核激励方案
- 薪酬体系
- 考核方案的制定
- 过渡方案
中期讨论会或报告
启动会
最终报告
内容

## Slide 14
4. 项目的组织

## Slide 15
5. 项目的价值

## Slide 16: 项目将为＊＊公司制订一个成功的公司管理方案(1)
为＊＊解决战略定位（纵向/横向），即做什么，在哪些领域做，在此过程中，为＊＊将来自行制定战略，提供方法和流程的演示
为＊＊提供清晰的、可以执行的组织结构方案，落实到具体的人事岗位上。相关的有
  解决困扰企业的管理幅度和管理层次（扁平化）问题
  总部和事业部协调（如市场策划、研发）问题
  地域部门的作用和设置（北京办事处）
项目结果

## Slide 17: 项目将为＊＊公司制订一个成功的公司管理方案(2)
优化＊＊的管理流程，提高工作效率和协调程度
  总部功能和事业部对接（如财务、市场策划、研发、生产、人事管理等）
  质量控制
  售后服务服务
  项目管理
为＊＊提供有竞争力的，又能够促进业绩目标达成的薪酬激励方案和完善的绩效考核制度
  薪酬制度
  绩效考核
项目结果